Echéancier Coupe de France de palet Fonte 2016

| Mois | Semaine | Jour | Objet |
| --- | --- | --- | --- |
| Mai 2014 | 21 | 3 | Coupe de France fonte 2014 – Les Herbiers |
| Fin 2014 / début 2015 |  |  | Choix de la date : samedi 7 mai 2015 Choix organisateur : Sallertaine Demande à la commune de Sallertaine > complexe sportif > accord écrit |
| Juin à septembre 2015 |  |  | Proposition d’affiche Tarif et conditions de participation transmises au calendrier des concours de palet – BAT en juillet |
| Août 2015 |  |  | Définition des objectifs – publics ciblés > choix ou non des animations extérieures > 2016 = non ou par le club organisateur Préparation dossier demandes de subvention / de présentation / aides possibles (commune etc.) > établir budget prévisionnel Définir les premiers besoins |
| Sept. |  |  | Demande d’autorisation Mairie reçue Accord par courrier de la commune accueillant l’événement Ajustement de la convention avec le club de palet Prévisionnel du matériel souhaité |
| Octobre 2015 | 42 | 17 | Réunion CDSMR 85 > pointage des bénévoles Recherche de bénévoles pour constitution d’équipes Choix de la programmation (si animations notamment) Validation des principaux supports de communication (affiche / courrier licenciés etc.) et du règlement Coupe de France Recherche de partenariats > édito / autres > choix des tarifs demandés encart pub |
| Dès que possible |  |  | Envoi dossier de présentation à la Communauté de Communes du Pays de Challans et autres partenaires (demande écrite de dossier ou début saisie) > aide à la communication locale |
| Oct. à déc. |  |  | Choix sur la sécurité – communication – restauration – hébergements ( ?) – tee-shirts (à la charge du club si tee shirt spécifique) – lots / récompenses Préparation enveloppes avec ESAT > publipostage + achats enveloppes Edition à l’imprimerie de l’affiche Retouche banderole Demandes de subvention à saisir et finaliser avec fin d’année |
| Janvier | 4 | 16 | AG CDSMR – transmission affiches + courriers personnalisés Envoi auprès des médias nationaux / régionaux du dossier de presse + information CD Tourisme et OT du Pays de Challans et les communes / camping / ACM Récupération des éditos / logos si livret pub Mise au point sur l’organisation, quelles associations participent, la communication, le matériel, désignation des emplacements…. en présence des associations sportives, de la commission palet, des écoles, centre de loisirs … |
| Février |  |  | Prévenir assurance + validation secouristes Sacem cf contrat avec locataire sono Préparation badges – affichages – tickets de plaques Début mailing adhérents et autres (dossier de présentation, fiche inscription etc.) Mise en ligne des documents d’inscription + mailing sur les sites SMR et le-palet.com |
| mars |  |  | Listing des partenaires pour invitation Jour J Validation et signature des conventions entre les parties « animations extérieures » |
| Avril | 16 |  | Conférence de presse : Réunion mise au point tous les partenaires + compte rendu dans la foulée Actions médiatiques (Tv Vendée, radios etc.) Pointage inscriptions – répartition des tâches validée Récupération des lots / récompenses Finalisation discours remise des récompenses Clôture des inscriptions J – 1 semaine 300 équipes > cas mauvais temps ? 324 équipes possibles ? A partir du 1er mai > transmission des équipes pré-inscrites dans les délais (site internet + email aux clubs de palet) |
| Mai | 18 | 6 | Panneaux commune de Sallertaine (indication) Vérification des lieux et installation des services communaux Installation plaques etc. Mise en place signalisation sur le site et autour / de la sécurité générale (barrières etc.) Préparation caisses / tickets de consommation / livraison diverses |
| Mai | 18 | 7 | Jour J Accueil des participants / explication du déroulement de la journée Vérification des stationnements bénévoles Accueil : presse, public, élus, vente restauration, animations extérieures Photos / Filmer les animations et la Coupe de France |
| Mai | 18 | 7 et 8 | Nettoyage Etat des lieux Vérification matériel – bilan générale à chaud Récupération des articles médias Planification d’une date de réunion bilan Envoi bordereau sacem si nécessaire |
| Mai / juin |  |  | Envoi d’un bilan général de la manifestation |