Echéancier Coupe de France 29 avril 2017

| Projet | Mois | Semaine | Jour | Objet |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Club | 2015 / 2016 |  |  | Prise de contact avec le maire de la commune |
| CRSMR | Juin |  |  | Annonce Coupe de France agenda le-palet.com + Calendrier des rencontres (3000 ex.) |
| CRSMR | Aout | 34 | 26 | Envoi par email des modèles de convention – fiche résumé – aide à l’organisation (membre commission + Christophe club Jallais) |
| Les 2 | 5 nov. 2016 | 44 | 5 | Réunion technique lors de l’individuel Laiton à Mazières en Mauges > réflexion sur la convention Finalisation du budget prévisionnel + dossier de subvention |
|  | Nov. |  |  | Proposition des supports de communication > Bulletin inscription / Coupon repas / affiche / banderole |
| Club | Sept. à déc. 2016 |  |  | Information mise sur sites internet locaux / propagande locale + élaboration du document bulletin municipale pour la commune + les communes du Pays / communauté de communes + demande pour article dans OF et Courrier de L’Ouest / autres réunions à VOLONTE par le club !!! Validation des supports faits par le CRSMR Devis si livret partenaire + transmission des tarifs au CRSMR |
|  | Déc. | 50 |  | Dépôt des supports à l’ESAT ou commande des affiches / banderoles Envoi dossier au département 49 avec Lettre accompagnement |
|  | Janvier |  | 29 | Fin du dépôt possible sous Sporteo au niveau de la Région – Dépôt CNDS ( ?) via le CDSMR 49 ( ?) |
|  | Janvier à mars 2017 |  |  | AG CDSMR 85, 44 et 49 > Transmission des supports de communication (enveloppes individualisées) |
|  | Janvier à Avril |  |  | Mise en ligne sur les sites internet référencés / partenaires / Collectivités et le-palet.com Demande éditos auprès des partenaires SI livret joueurs Réflexion sur les lots obtenus et sur la répartition / étiquetage ( ?) Obtention débit de boisson (2 mois avant) |
| Crsmr |  | 15/16 |  | Finalisation de la commande des coupes + tee-shirts / Crayons |
|  |  | 15/16 |  | - définir un organigramme pour avoir les principaux postes et donner un estimatif de bénévoles - définir un plan de salle sur le site pour la gestion du concours - un dossier de présentation / Presse / - point sur les inscriptions / repas /- envoi des invitations élus |
|  |  | 16 |  | Fin pour livraison livret joueur |
|  | Avril 2017 |  | 14 | Fin des préinscriptions de l’événement et des repas – envoi régulier des fichiers entre le CRSMR et le club |
|  | Avril 2017 | 16/17 |  | Impression des documents pour le Jour J (pass, affichage etc.) |
|  | Avril 2017 |  | 28 | Installation plaques etc. par le club + podium |
|  | Avril 2017 | 17 | 29 | 13ème Coupe de France Laiton : 7 h 30 – convocation Bénévoles CRSMR / CRPL – installation communication + tables de marques 8 h 30 à 9 h 15 – accueil Joueurs |
|  | J+1 à moins de 2 mois |  |  | Mise au point du bilan financier entre le club et le CRSMR |
|  | J+ 2 mois |  |  | Envoi bilan de l’événement à tous les partenaires financiers obtenus dans un délai maximum de 2 mois |
| Les 2 ou club |  |  |  | Réunion 2 et 3 – Organisation Mise au point / rafraichissement : Commencer l’organisation sur plan de salle, la communication faite / prête, lister le matériel, désignation des emplacements, le règlement, le nombre de bénévoles …. sur le repas du midi |